## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Izvješće 2022.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Središnji državni ured za demografiju i mlade |  |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1. siječanj - 31. prosinac 2022. godine |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 27.02.2023.
Redni broj mjere | Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. | Poseban cilj iz nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Unapređenje zakonske regulative u području obiteljskih potpora | Donesen novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Donesen novi Zakon o doplatku za djecu Unaprijeđen sustav praćenja učinka provedbe propisa u području rodiljnih i roditeljskih potpora | III. kvartal 2022. II. kvartal 2024. prosinac 2024. | broj donesenih novih propisa | 0 | 1 | 2 | 263993672.92 | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (srpanj/kolovoz 2022.) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (prosinac 2022.) | PROVEDENO | U srpnju 2022. Hrvatski sabor je usvojio ad hoc Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2022). U okviru ovog zakona propisana su zakonska rješenja koja su prvotno bila planirana kroz donošenje novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Novim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (koji je usvojen 16. 12. 2022. i stupio na snagu 1.1.2023.) podignute su naknade pojedinih skupina korisnika, uvedena su nova prava te su izmijenjeni pojedini uvjeti ostvarivanja prava.
[6 empty] | broj donesenih novih propisa | 0 | 0 | 0
[6 empty] | broj indikatora praćenja provedbe propisa | 0 | 0 | 0
2 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Afirmacija uspješnog roditeljstva i jačanja uloge očeva u skrbi o djeci | Obilježavanje značajnih međunarodnih i nacionalnih datuma vezanih uz promicanje obitelji Aktivnosti usmjerene ka kvalitetnijoj i potpunijoj informiranosti šire javnosti o važnosti uloge očeva u skrbi o djeci i poticanju uključivanja u korištenje prava iz sustava roditeljskih potpora Financijska podrška programima i projektima organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstva | 2021.-2024. prosinac 2023. prosinac 2021.-2024. | broj obilježenih datuma | 0 | 3 | 3 | 678489.85 | DA (ožujak, lipanj 2022.) DA (svibanj 2022.) DA (srpanj 2022.) | PROVEDENO | Mjera je izvršena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Najvažniji rezultati ostvareni tijekom provedbe mjere: prigodnim čestitkama na mrežnim stranicama Ureda obilježeni su značajni nacionalni i međunarodni datumi usmjereni promicanju obitelji, a u prigodi obilježavanja organiziran je okrugli stol na temu: Roditeljstvo iz muškog kuta, na kojem su o predmetnoj temi raspravljali relevantni panelisti. Nadalje, temeljem Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu, odobrena je financijska podrška projektima usmjerenih pružanju podrške roditeljima, između ostalog i za uspješno suočavanje sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom i/ili pandemijom) te poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu.
[6 empty] | broj promotivnih aktivnosti | 0 | 1 | 1
[6 empty] | broj financiranih projekata organizacija civilnog društva | 0 | 55 | 72
3 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Osiguravanje preduvjeta za aktivno sudjelovanje mladih u društvu | Donesen strateški akt u području mladih Usvojene izmjene i dopune Zakona o savjetima mladih | travanj 2022. travanj 2022. | broj donesenih strateških akata u području mladih | 0 | 1 | 0 | n/p | NE NE | KAŠNJENJE | Mjera se provodi, ali postoje određena odstupanja, odnosno, mjera kasni. Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je 2021. godine postupak izrade novog Nacionalnog programa za mlade. Izrađen je Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade te je dokument upućen u daljnju proceduru. Mjera se nastavlja provoditi, a donošenje Nacionalnog programa za mlade planirano je u 2023. godini. Također, u procesu je donošenje Izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih.. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih trenutno je u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 30. prosinca 2022. do 31. siječnja 2023. godine.
[6 empty] | broj usvojenih propisa u području mladih | 0 | 1 | 0
4 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Stvaranje većeg broja mogućnosti za mlade s posebnim naglaskom na mlade u ruralnim sredinama | Financijska podrška projektima i programima usmjerenim mladima s posebnim naglaskom na mlade u ruralnim sredinama, obilježavanje značajnog datuma vezanog uz mlade | prosinac 2021. prosinac 2023. rujan 2021.-2024. | broj financiranih projekata organizacija civilnog društva u području mladih | 0 | 160 | 117 | 1459950.89 | DA (prosinac 2022.) DA (prosinac 2022.) DA (rujan 2022.) | PROVEDENO | U rujnu 2022. raspisan je natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2022. u iznosu od 1.459.950,89 eura. Temeljem Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama mladih i za mlade dodijeljena su sredstva za 117 projekata u iznosu od 1.459.950,89 eura. Poseban naglasak stavljen je na prioritetno područje „Mladi u ruralnim sredinama“, za koje je osigurano 20% ukupnog iznosa financijskih sredstava. U organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 23. rujna 2022. održan je okrugli stol pod nazivom "Međugeneracijska solidarnost i stvaranje svijeta za sve uzraste".
[6 empty] | broj financiranih projekata organizacija civilnog društva usmjerenih mladima u ruralnim sredinama | 0 | 25 | 23
[6 empty] | broj obilježenih datuma | 0 | 1 | 1
5 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Podrška poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima | Objava javnog Poziva Odluka o dodjeli financijskih sredstava Sklapanje ugovora s JLS i Gradom Zagrebom | ožujak 2022. - 2024. svibanj 2022. - 2024. svibanj 2022. - 2024. | broj sklopljenih ugovora s JLS i Gradom Zagrebom | 0 | 50 |  |  | DA (rujan 2022.) | U TIJEKU | Mjera u tijeku, uz odstupanje od planiranoga roka. Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini objavljen je 18. svibnja 2022. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima donesena je 26. kolovoza 2022. Temeljem Odluke 96 jedinica lokalne samouprave ostvarilo je pravo na financiranje u ukupnom iznosu od 1.459.113,94 eura, te su u rjunu sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata. Četrnaest jedinica lokalne samouprave je odustalo od provedbe projekata. Za 82 prijavitelja isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.297.742,84 eura.
[9 empty] | 82 | 1297742.84
6 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Uvođenje e-Dječje kartice | Razvijen i uspostavljen IS dječja kartica i mobilna aplikacija Mudrica te njena dostupnost na sustavu e-Građani Nadogradnja IS e-Dječje kartice Uspostava jedinstvenog IS za poticajne demografske mjere | rujan 2020. srpanj 2021. - srpanj 2023. srpanj 2024. | broj korisnika | 0 (2020) | 20000 |  |  | DA | U TIJEKU | Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku. Ukupno je u 2022. uloženo u projekt 62.703,67 eura. U 2022. godini broj korisnika dosegao je 24.763 korisnika, a broj partnera premašio 130. Mjera će se nastaviti provoditi i u 2023. godini.
[9 empty] | 24763 | 62703.67
7 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Podrška općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti | Objava Javnog poziva; Odluka o dodjeli financijskih sredstava; Sklapanje ugovora s općinama | veljača 2021.,2022.,2023.; ožujak 2021.,2022.,2023; ožujak 2021.,2022.,2023 | broj sklopljenih ugovora s općinama | 76 (2020.) | 60 |  |  | DA | U TIJEKU | Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku. Ukupno su potpisana 146 ugovora s općinama i gradovima u 2022 godini. Mjera će se provoditi i u 2023. godini.
[9 empty] | 146 | 4338241.51
8 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Podrška pristupačnosti kulturnih, sportskih i socijalnih usluga | Objava javnog Poziva Odluka o dodjeli financijskih sredstava Sklapanje ugovora s JLS | siječanj 2022.,2023. veljača 2022.,2023. ožujak 2022.,2023. | broj sklopljenih ugovora s JLS | 0 | 50 |  |  | NE | NIJE POKRENUTO | Zbog usmjerenosti na druge programe sličnog sadržaja i svrhe poput Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, mjera nije započeta te će se razmotriti njeno integriranje u navedeni Program.
[9 empty] | 0 | 0
9 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA |  | Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima | Strateški i operativni planovi pripremljeni prije isteka predviđenog roka | 2021.-2024. | % planova pripremljenih i objavljenih u roku | 0 | 100% | 71.42% | n/p | NE | KAŠNJENJE | Mjera se ne izvršava u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, odnosno, mjera kasni. Dva plana nisu pripremljena i objavljena u roku pa su rokovi pomaknuti. U 2022. godini nije bilo potrebe za utroškom sredstava.
10 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA |  | Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima | Donesen godišnji plan izobrazbe službenika (nositelj: MPU) Donesen plan prijma (nositelj: MPU) Provedene edukacije Provedeni planirani postupci zapošljavanja | svibanj tekuće godine za sljedeću godinu 30 dana od dana donošenja DPRH za kalendarsku godinu na koju se plan odnosi prosinac 2021.-2024. prosinac 2021. – 2022. | prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje | n/p | 4 | 0 | n/p | NE | KAŠNJENJE | Mjera se ne izvršava u skladu s predviđenom dinamikom, odnosno mjera kasni. Plan izobrazbe državnih službenika za 2022. godinu nije donesen. Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2022. godinu nije donesen. Umjesto navedenog modaliteta primjenjuju se odredbe Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 35/22) koje su na snazi od 25. ožujka 2022. godine.
[6 empty] | % povećanja kompetencija državnih službenika | n/p | 15% | 0
[6 empty] | % realizacije plana prijma | n/p | 100% | 0
11 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA |  | Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga | Oglašavanje mjera, projekata ili kampanja koje se provode u svrhu demografske revitalizacije i poboljšanja i unapređenja kvalitete života mladih | 2021. - 2024. | broj oglašenih i promoviranih mjera, projekata ili kampanja | 0 | 5 |  |  | 1. DA - prosinac 2022.; 2. DA - prosinac 2022. 3. NE - nije provedena komunikacijska strategija Strategije demografske revitalizaciije RH za razdoblje do 2033.; NE - nije provedena medijska kampanja za projekt e-dječja kartica Mudrica; NE djelomično je provedeno informiranje mladih kroz portal mladi.hr | U TIJEKU | 1.Provedena medijska kampanja za dodjelu priznanja Poslodavac prijatelj obitelji 2022. - kampanja se izvršila u skladu s predviđenom dinamikom provedbe..; 2. Provedeno informiranje javnosti kroz projekt "Hrvatska pamet Hrvatskoj 2022" u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. 3.Komunikacijska strategija Strategije demografske revitalizaciije RH za razdoblje do 2033. - provedba je u tijeku uz kašnjenje; Nije pokrenuta medijska kampanja za projekt e-dječja kartica Mudrica; 4. Djelomično je provedeno informiranje mladih kroz portal mladi.hr
[9 empty] | 3 | 32235.05
12 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Osnivanje multifunkcionalnih centara za mlade s ciljem stvaranja dodatnih mogućnosti za mlade u ruralnim sredinama | Financijska podrška osnivanju multifunkcionalnih centara za mlade | prosinac 2022.-2024. | broj osnovanih multifunkcionalnih centara za mlade | 0 | 2 | 0 | 0 | NE | KAŠNJENJE | Središnji državni ured za demografiju i mlade je, u suradnji s prepoznatim relevantnim dionicima, započeo s pripremnim aktivnostima vezanim uz inicijativu osnivanja multifunkcionalnih centara za mlade s ciljem osiguravanja mjesta za okupljanje mladih u lokalnoj zajednici. Održano je nekoliko inicijalnih sastanaka s predstavnicima jedinca lokalne i regionalne samouprave, no pojavile su se određene prepreke u realizaciji same mjere. Iako mjera nije provedena u 2022., važno je napomenuti da su pripremne aktivnosti u tijeku. Također, početkom 2023. godine planira se objava javnog poziva za osnivanje multifunkcionalnih centara za mlade s ciljem promicanja jednakih mogućnosti, aktivnog sudjelovanje te poboljšanja zapošljivosti svih mladih.
13 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Osiguravanje preduvjeta za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske | Donesen strateški akt u području demografije | lipanj 2022. | broj donesenih strateških akata u području demografije | 0 | 1 |  | 2717.29 | NE | KAŠNJENJE | Mjera se provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe. Izrada strateškog dokumenta, strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske je u tijeku, a biti će donesena u 2023. godini. Radna skupina zadužena za izradu Nacrta Prijedloga Strategije završila je s radom. dokument je trenutno u fazi vrednovanja.
0
14 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Osiguranje preduvjeta za provedbu demografskih politika | Usvojen propis u području demografije | travanj 2022. | broj usvojenih propisa u području demografije | 0 | 1 |  | 0 | NE | KAŠNJENJE | Mjera se provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe. Za potrebe izrade zakona izrađena je znanstvena podloga u 2022. godini. U 2023. godini planira se započeti postupak izrade nacrta prijedloga zakona.
0
15 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Provedba znanstvenih istraživanja iz područja demografije | Sklapanje ugovora Provedba istraživanja | 2022. 2022. – 2024. | sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije | 0 | 1 |  | 42562.08 | DA | U TIJEKU | Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku. U 2022. godini provedeno je znanstveno istraživanje koje će poslužiti kao podloga za izradu zakona i strateških dokumenata. U tijeku je provedba GGP istraživanja koje će se kontinuirano provoditi više godina.
2
16 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Organiziranje konferencija, stručnih skupova i javnih tribina na temu demografije | Organizacija konferencija Izrada programskih knjižica Provedba konferencija | 2022. – 2024. 2022. – 2024. 2022. – 2024. | broj organiziranih konferencija | 0 | 5 |  | 9522.33 | DA | U TIJEKU | Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku. U 2022. organizirano je pet planiranih konferencija s ciljem demografske revitalizacije Republike Hrvatske. Petom konferencijom zaokružen je prvi ciklus konferencije na temu demografske revitalizacije Republike Hrvatske. Od pokretanja projekta u konferencijama su sudjelovale sve županije i Grad Zagreb. Mjere se planira provoditi kontinuirano. Drugi ciklus započeti će u 2023. godini.
5
17 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Poticanje društveno odgovornog poslovanja | Objava natječajnog postupka Odluka o dodjeli priznanja Dodjela priznanja | 2022. – 2024. 2022. – 2024. 2022. – 2024. | broj dodijeljenih priznanja | 4 | 4 |  | 23992.8 | DA | U TIJEKU | Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku. U 2022. godini dodijeljeno je 4 priznanja poslodavcima prijateljima obitelji. Mjera će se nastaviti provoditi i u 2023. godini.
4
18 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Informiranje građana o demografskim mjerama | Uređivanje godišnjaka Sklapanje ugovora s vanjskim suradnicima Izdavanje godišnjaka | 2022. – 2024. 2022. – 2024. 2022. – 2024. | izdan godišnjak za demografiju | 0 | 1 |  | 1839.54 | DA | U TIJEKU | Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku. U 2022. godini izdan je i objavljen na mrežnim stranicama Ureda Demografski godišnjak Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Mjera će se nastaviti i u 2023. godini.
1
19 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Izdavanje besplatnih osobnih iskaznica | Provedba kampanje Izdavanje osobnih iskaznica | 2022. – 2024. 2022. – 2024. | broj financiranih osobnih iskaznica | 0 | 40000 |  | 615608.2 | DA | U TIJEKU | Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku. U 2022. godini financirano je izdavanje 46.383 osobne iskaznice. Mjera se planira nastaviti provoditi i u 2023. godini.
46383
20 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Sufinanciranje troška – stanovanja za mlade obitelji i mlade u potrebi | Objava javnog Poziva Odluka o dodjeli financijskih sredstava Sklapanje ugovora s JLS i Grada Zagreba | II. kvartal 2022., 2023. i 2024. II. kvartal 2022., 2023. i 2024. II. kvartal 2022., 2023. i 2024. | broj sklopljenih ugovora s JLS i Grada Zagreba | 0 | 10 |  | 0 |  | KAŠNJENJE | Planirano je sufinanciranje i/ili subvencioniranje troška stanovanja za mlade obitelji i mlade putem javnog poziva jedinicama lokalne samouprave. Započete su aktivnosti vezane uz provedbu mjere, no pojavile su se određene nejasnoće u realizaciji stoga poziv nije proveden u 2022. U 2023. planira se raspisivanje javnog poziva u prvom tromjesečju. Mjera je Izmjenama i dopunama Provedbenog programa dopunjena u prosincu 2022. Uvedena je aktivnost sufinanciranja i/ili subvencioniranja stanovanja studenata. U tu svrhu su krajem prosinca 2022. sklopljeni sporazumi sa 4 županije (Splitsko-dalmatinskom, Primorsko-goranskom, Istarskom, Varaždinskom) i Studentskim centrom Zagreb te su za tu namjenu utrošena sredstva u iznosu od 545.988,45 €.
[9 empty] | 0 |  | NE
21 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Sufinanciranje troška – financijska podrška učenicima i studentima u potrebi i/ili s potresom pogođenog područja | Sklopljeni sporazumi s ministartvima o stipendiranju učenika /studenata | II. kvartal 2022., 2023. i 2024. | broj sklopljenih ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom turizma i sporta te Ministarstvom znanosti i obrazovanja | 0 | 1 |  |  | DA (prosinac 2022.) | U TIJEKU | Temeljem Sporazuma o suradnji i Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (Narodne novine, br. 131/22) od 8. studenog 2022., Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancirao je provedbu aktivnosti Ministarstva turizma i sporta u okviru Programa “Stipendije” u 2022. Osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 364.987,72 € (2.750.000 kuna) za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za rad u ugostiteljstvu i turizmu. Od ukupnog iznosa, 99.542,11 € (750.000 kuna) namijenjeno je učenicima i studentima sa područja Sisačko-moslavačke županije.
[9 empty] | 1 | 364987.72
22 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Praćenje naloga za isplate te isplate za program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020'' | Isplaćena fianncijska sredstva temeljem naloga | 2022. – 2023. | % udjela isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga) | 0 | 50 |  |  | DA (kontinuirano tijekom 2022.) | U TIJEKU | U 2021. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je otvoreni javni poziv »Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja«. Ugovorena vrijednost financiranih projekata iznosi 39 milijuna eura. Temeljem sporazuma s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačkog tijela, Središnji državni ured za demografiju i mlade izvršava naloge za isplatu financijskih sredstava korisnicima. Dinamika isplata u 2022. izvršena je temeljem dostavljenih naloga za plaćanje i odobrenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava i predujmova. U 2033. i 2024. se očekuje nastavak isplate sredstava do ukupno ugovorenog odnosno odobrenog iznosa po ZNS-ovima.
[9 empty] | 37 | 14430049.1619
23 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Provedba projekata i programa - Operativni program Europski socijalni fond plus (ESF+) | Sklopljeni ugovori s udrugama i/ili jedinicama lokalne samouprave i i Grada Zagreba | 2022. – 2024. | broj ugovora s udrugama i jedinicama lokalne samouprave i Grada Zagreba | 0 | 40 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Obzirom da je Europska komisija u listopadu 2022. odobrila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te da u novom programskom razdoblju trenutno nije definirana uloga Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kao sektorski nadležnog tijela, provedba mjere nije započela u izvještajnom razdoblju.
24 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | Međunarodna suradnja | Održavanje konferencija, webinara, provedba projekta Youth Wiki | I. kvartal 2022. III. kvartal 2022. III. kvartal 2022. | broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Središnji državni ured za demografiju i mlade započeo je s pripremnim aktivnostima vezanim uz organizaciju međunarodne demografske konferencije. Održano je nekoliko sastanaka na razini SDUDM-a na temu organizacije konferencije. Iako mjera nije provedena, pripremne aktivnosti u svrhu organizacije konferencije su u tijeku.
[6 empty] | broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, webinara | 0 | 1 | 1 | 406.49 | DA (siječanj 2022.) |  | U svrhu provedbe aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe u organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade održan je webinar pod nazivom Mladi i EU - danas, jučer, sutra.
[6 empty] | proveden projekt Youth Wiki | 0 | 1 | 1 | 3082 | DA |  | Središnji državni ured za demografiju i mlade sklopio je u ožujku 2022. Ugovor u svrhu sufinanciranja provedbe projekta Youth Wiki sa Institutom za društvena istraživanja Zagreb.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Jelena Jureta Pokrovac
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on F3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on G3: MRRFEU KT: Molimo navedite puni aziv akta, uključujući i razdobkje važenja akta.
Note on J3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi (npr. 2020.- 2021. godina)
Note on C4: Poseban cilj iz nadređenog akta strateškog planiranja. Unosi se za mjere koje su preuzete iz akcijskih planova za provedbu nacionalnih planova.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. NAPOMENA: Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost u godini za koju se izrađuje izvješće.
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava (u EUR), iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ukoliko taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ukoliko je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ukoliko ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. NAPOMENA: Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja (1. siječnja - 31. prosinca 2022.).
Note on M4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO: ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena; - U TIJEKU: ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku); - KAŠNJENJE: ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja); - NIJE POKRENUTO: ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još uvijek nije započela; - ODUSTAJE SE: ako se odustalo od provedbe mjere.
Note on N4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ukoliko je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, opisati razloge odstupanja, te predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja