## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Središnji državni ured za demografiju i mlade |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 2021. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 28.02.2022.
Redni broj mjere | Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2021. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Unapređenje zakonske regulative u području obiteljskih potpora | Donesen novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Donesen novi Zakon o doplatku za djecu Unaprijeđen sustav praćenja učinka provedbe propisa u području rodiljnih i roditeljskih potpora | II. kvartal 2022. II. kvartal 2024. prosinac 2024. | broj donesenih novih propisa | 0 | 0
[5 empty] | broj donesenih novih propisa | 0 | 0
[5 empty] | broj indikatora praćenja provedbe propisa | 0 | 0
2 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Afirmacija uspješnog roditeljstva i jačanja uloge očeva u skrbi o djeci | Obilježavanje značajnih međunarodnih i nacionalnih datuma vezanih uz promicanje obitelji Aktivnosti usmjerene ka kvalitetnijoj i potpunijoj informiranosti šire javnosti o važnosti uloge očeva u skrbi o djeci i poticanju uključivanja u korištenje prava iz sustava roditeljskih potpora Financijska podrška programima i projektima organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstva | 2021.-2024. prosinac 2023. prosinac 2021.-2024. | broj obilježenih datuma | 0 | 3 | 4 | 6758476.96 | DA (ožujak, lipanj 2021.) DA (svibanj 2021.) DA (srpanj 2021.) | U TIJEKU | Mjera se izvršava sukladno predviđenoj dinamici provedbe, odnosno, mjera je u tijeku. Najvažniji rezultati ostvareni tijekom provođenja mjere: prigodnim čestitkama na mrežnim stranicama SDUDM-a obilježeni značajni nacionalni i međunarodni datumi usmjereni promicanju obitelji, a prigodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji održan je webinar „Utjecaj novih tehnologija u uvjetima COVID pandemije na obitelj i mlade“ - o predmetnoj temi raspravljali relevantni panelisti. Temeljem Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu, odobrena financijska podrška projektima usmjerenim pružanju podrške roditeljima, između ostalog i za uspješno suočavanje sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom i/ili pandemijom) te poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu.
[5 empty] | broj promotivnih aktivnosti | 0 | 1 | 1
[5 empty] | broj financiranih projekata organizacija civilnog društva | 0 | 50 | 82
3 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Osiguravanje preduvjeta za aktivno sudjelovanje mladih u društvu | Donesen strateški akt u području mladih, usvojene izmjene i dopune Zakona o savjetima mladih | prosinac 2021. prosinac 2022. | broj donesenih strateških akata u području mladih | 0 | 1 | 0 | n/p | NE NE | KAŠNJENJE | Mjera se provodi, uz određena odstupanja, mjera kasni. Izrada Nacrta Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine započela prije donošenja Zakona o strateškom planiranju, Nacrtom nije bio obuhvaćen obvezni sadržaj akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, kao ni procedura za pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja propisana Zakonom o strateškom planiranju. Dodatno, situacija nastala uslijed epidemije COVID-19 aktualizirala je probleme mladih na koje je bilo potrebno odgovoriti kreiranjem novih mjera. Pokrenut postupak izrade novog Nacionalnog programa za mlade koji će obuhvatiti sva značajna prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade. U srpnju 2021. godine osnovana je Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Mjera se nastavlja provoditi, a donošenje Nacionalnog programa za mlade planirano je u II. kvartalu 2022. godine. S ciljem povećanja uključenosti mladih u rad savjeta mladih, pokrenuli smo donošenje Izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih te u je u tom smislu u kolovozu 2021. osnovana Radna skupina.
[5 empty] | broj usvojenih propisa u području mladih | 0 | 0 | 0
4 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Stvaranje većeg broja mogućnosti za mlade s posebnim naglaskom na mlade u ruralnim sredinama | Financijska podrška projektima i programima usmjerenim mladima s posebnim naglaskom na mlade u ruralnim sredinama, obilježavanje značajnog datuma vezanog uz mlade | prosinac 2021. prosinac 2023. kolovoz 2021.-2024. | broj financiranih projekata organizacija civilnog društva u području mladih | 0 | 160 | 105 | 9976372.4 | DA (prosinac 2021.) DA (prosinac 2021.) DA (rujan 2021.) | U TIJEKU | Kako bi se osigurala provedba aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i probleme mladih te utječu na povećanje kvalitete njihova života, SDUDM je 5. srpnja 2021. godine raspisao natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2021. godinu u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Udrugama mladih i za mlade dodijeljena sredstva za 105 projekata u iznosu od 9.976.372,40 kuna. Ističemo kako je poseban naglasak stavljen na prioritetno područje „Mladi u ruralnim sredinama“, za koje je osigurano 20% ukupnog iznosa financijskih sredstava. SDUDM je organizirao 7. rujna 2021. godine obilježavanje Međunarodnog dana mladih održavanjem online webinara "Transformacija prehrambenih sustava: Inovacije mladih za ljudsko i planetarno zdravlje“.
[5 empty] | broj financiranih projekata organizacija civilnog društva usmjerenih mladima u ruralnim sredinama | 0 | 25 | 23
[5 empty] | broj obilježenih datuma | 0 | 1 | 1
5 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Podrška poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima | Objava javnog Poziva Odluka o dodjeli financijskih sredstava Sklapanje ugovora s JLS | siječanj 2021. ožujak 2021. ožujak 2021. | broj sklopljenih ugovora s JLS | 0 | 34 | 98 | 33.055.084,00 kuna | DA | U TIJEKU | Mjera u tijeku, uz manje odstupanje od planiranoga roka. Najvažniji rezultati: sufinanciranje nastavka/završetka izgradnje ili nadogradnje objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekta ili dijela objekta te uređenje vanjskih terena. Sredstva namijenjena JLS-u i Gradu Zagrebu. Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvijeta u dječjim vrtićima u 2021. godini objavljen dana 15.2.2021. 171 prijava. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte JLS i Grada Zagreba u okviru raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2021. godinu donesena 3.5.2021.. Temeljem Odluke 103 prijavitelja ostvarila pravo na financiranje u ukupnom iznosu od 33.960.597,00 kuna. Tijekom provedbe postupka odustalo 5 prijavitelja. Za 98 prijavitelja dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 33.055.084,00 kuna.
6 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Uvođenje e-Dječje kartice | Razvijen i uspostavljen IS dječja kartica i mobilna aplikacija Mudrica Dostupnost e-Dječje kartice na sustavu e-Građani Nadogradnja IS e-Dječje kartice | rujan 2020. prosinac 2020. travanj 2021. - veljača 2022. | broj ostvarenih korisnika/broj planiranih korisnika *100 (%) | 0 | 25% | 103.9% | 1018657.11 | DA | U TIJEKU | Mjera se izvršava u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, odnosno, mjera je u tijeku. Najvažniji rezultati ostvareni tijekom provedbe mjere: roditeljima, udomiteljima i skrbnicima s djecom do 18. godine života, omogućena je usluga e-Dječja kartica i pripadajuća mobilna aplikacija "Mudrica" putem koje imaju mogućnosti za ostvarenje popusta ili pogodnosti kod dogovorenih partnera (iz javnog i privatnog sektora). e-Usluga broji preko 17.000 korisnika i približno 100 partnera. Nadogradnja e-dječje kartice trenutno je u tijeku te se izvršava u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
7 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Podrška općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti | Objava javnog Poziva Odluka o dodjeli financijskih sredstava Sklapanje ugovora s općinama | veljača 2021.,2022., 2023 ožujak 2021.,2022.,2023. ožujak 2021., 2022.,2023. | broj sklopljenih ugovora s općinama | 76 (2020.) | 60 | 93 | 20000000 | DA | U TIJEKU | Mjera se izvršava u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, mjera je u tijeku. Opći cilj ove mjere je podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom kroz osiguravanje rada dječjih vrtića i promicanje društveno odgovornog ponašanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život te potiče mlade obitelji za ostanak u svojoj zajednici, prvenstveno u ruralnim i slabije razvijenim područjima/potpomognutim područjima.
8 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI | Podrška pristupačnosti kulturnih, sportskih i socijalnih usluga | Objava javnog Poziva Odluka o dodjeli financijskih sredstava Sklapanje ugovora s JLS | siječanj 2022.,2023. veljača 2022.,2023. ožujak 2022.,2023. | broj sklopljenih ugovora s JLS | 0 | 50
9 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA | Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima | Strateški i operativni planovi pripremljeni prije isteka predviđenog roka | 2021.-2024. | % planova pripremljenih i objavljenih u roku | 0 | 100% | 71.42% | n/p | NE | KAŠNJENJE | Mjera se ne izvršava u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, odnosno, mjera kasni. Dva plana nisu pripremljena i objavljena u roku pa su rokovi pomalknuti. U 2021. godini nije bilo potrebe za utroškom sredstava.
10 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA | Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima | Donesen godišnji plan izobrazbe službenika (nositelj: MPU) Donesen plan prijma (nositelj: MPU) Provedene edukacije Provedeni planirani postupci zapošljavanja | svibanj tekuće godine za sljedeću godinu 30 dana od dana donošenja DPRH za kalendarsku godinu na koju se plan odnosi prosinac 2021.-2024. prosinac 2021. – 2022. | prosječan broj dana izobrazbe po službeniku godišnje | n/p | 3 | 0 | n/p | NE | KAŠNJENJE | Mjera se ne izvršava u skladu s predviđenom dinamikom, odnosno mjera kasni. Plan izobrazbe državnih službenika za 2021. godinu nije donesen. Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2021. godinu nije donesen. Člankom 58. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu ("Narodne novine", broj: 135/20 i 69/21) se, između ostalog, zabranjuje novo zapošljavanje u državnoj službi, uz propisane iznimke.
[5 empty] | % povećanja kompetencija državnih službenika | n/p | 10% | 0
[5 empty] | % realizacije plana prijma | n/p | 100% | 0
11 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA | Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga | Oglašavanje mjera, projekata ili kampanja koje se provode u svrhu demografske revitalizacije i poboljšanja i unapređenja kvalitete života mladih | 2021. - 2024. | Broj oglašenih i promoviranih mjera, projekata ili kampanja | 0 | 3 | 5 | 805454.45 | DA; prosinac, 2021. | U TIJEKU | Mjera se izvršava u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, odnosno, mjera je u tijeku. 1. Kampanja Covid 19 i mladi - Mjera se izvršila u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. (Siječanj 2021.) 2. Organizirano psihološko savjetovanje mladih. Osigurane su infrastrukturne pretpostavke potrebne za pružanje psihološkog savjetovanja mladih putem telefonske komunikacije, porukama i internetskom komunikacijom na kojima su 24/7 dostupni psiholozi. (Prosinac, 2021.) 2. Platforma za mlade – mjera je u tijeku te se izvršava u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Izrađena je web stranica mladihr.hr (Prosinac 2021.) Provedena medijska kampanja projekta e-Dječja kartica u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (rujan 2021.) Provedena medijska kampanja za dodjelu priznanja Poslodavac prijatelj obitelji za 2021. godinu. (prosinac, 2021.).
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on F3: MRRFEU KT: Molimo navedite puni aziv akta, uključujući i razdobkje važenja akta.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi (npr. 2020.- 2021. godina)
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost u godini za koju se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ukoliko taj podatak nije dostupan, unesite n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ukoliko je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ukoliko ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ukoliko je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ukoliko se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ukoliko se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ukoliko je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ukoliko se prije početka ili tijekom provedbe odustalo od mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ukoliko je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, opisati razloge odstupanja, te predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja